## Summary
Lyclaw 安全模块实现清单
生成时间 | 2026-05-27 21:21:51
建议下一步 | policy-engine.ts 统一收口 -> audit-log 全量审计 -> 命令参数路径策略联动
状态 | 数量 | 说明
已实现 | 41 | 可作为已完成能力继续回归验证
部分实现 | 18 | 已有基础能力，但还需要接入更多入口或完善 UX
需优化 | 2 | 已有方向，需要加强边界规则或覆盖率
未实现 | 34 | 后续阶段待实现

## Security Backlog
模块 | 功能点 | 当前状态 | 说明 | 优先级
总体架构 | 统一 policy-engine.ts | 已实现 | 已新增 policy-engine.ts，支持统一调度五类策略 | 高
总体架构 | 统一 SecurityDecision 模型 | 部分实现 | 返回已经统一挂在 SecurityPolicyResult.decision 上，但旧入口还没全部迁移 | 高
总体架构 | Main 进程拥有安全决策权 | 部分实现 | 新总入口在 Main 侧，方向正确，但还有旧入口要继续收口,Agent exec 已回到 Main 决策，但 Skill/MCP/插件还没全部收口 | 高
总体架构 | Renderer 只能发起请求，不能自行授权 | 部分实现 | 本阶段没专门审计 Renderer 旧调用，暂不改状态 | 高
文件路径安全 | 路径标准化与真实路径校验 | 已实现 | 支持相对路径、绝对路径、~、真实路径判断 | 已完成
文件路径安全 | workspace 授权判断 | 已实现 | 支持显式授权、OpenClaw workspace、UI workspace | 已完成
文件路径安全 | workspace 外默认拒绝 | 已实现 | 已作为默认策略 | 已完成
文件路径安全 | 敏感路径优先拦截 | 已实现 | 敏感路径优先级高于 workspace | 已完成
文件路径安全 | symlink escape 检测 | 已实现 | 已用真实路径防逃逸 | 已完成
文件路径安全 | 文件选择器短期授权 | 已实现 | dialog:open 会生成 session grant | 已完成
文件路径安全 | 文件访问权限分级 | 已实现 | 将文件操作按风险分为查看信息、读取内容、写入修改、暂存处理、打开文件等不同等级，不同操作走不同授权策略，基础 capability 已有 | 已完成
文件路径安全 | delete 策略 | 部分实现 | 当前有拒绝/确认基础，但删除确认流还不完整 | 中
文件路径安全 | execute 策略 | 部分实现 | 已转交命令策略，但路径和命令联动还需加强 | 高
文件路径安全 | UNC / 设备名 / Windows 保留路径（Windows 特殊路径保护） | 需优化 | 可进一步加强 Windows 特殊路径规则 | 中
敏感路径 | SSH 私钥和 .ssh | 已实现 | 已拦截 | 已完成
敏感路径 | 云凭据路径 .aws/.kube/.docker | 已实现 | 已拦截主要凭据路径 | 已完成
敏感路径 | .env / .env.* | 已实现 | 已拦截 | 已完成
敏感路径 | 浏览器 Cookie / Login Data | 已实现 | 已拦截常见浏览器数据 | 已完成
敏感路径 | Windows SAM / SYSTEM | 已实现 | 已有规则 | 已完成
敏感路径 | 日志脱敏复用 | 未实现 | 还没统一给日志、审计、模型发送前复用 | 高
授权记录 | 文件授权 | 已实现 | 支持 session grant | 已完成
授权记录 | 目录 / workspace 授权 | 已实现 | 支持递归能力 | 已完成
授权记录 | 域名授权 | 已实现 | 支持 session / persistent | 已完成
授权记录 | 一次性授权 | 部分实现 | 确认弹窗支持 allow-once，但 store 语义还可统一 | 中
授权记录 | 本次启动授权 | 已实现 | 网络、打开目标等已支持 session | 已完成
授权记录 | 长期授权 | 部分实现 | 域名和命令支持，Skill/MCP 未完整支持 | 中
授权记录 | 撤销授权 | 部分实现 | Settings 已支持文件/目录/域名/命令授权撤销；MCP/Skill/插件待做 | 中
授权记录 | 命令授权规则 | 已实现 | 支持 exact command + cwd + source 的 session/persistent 授权；allow-once 不落库 | 高
授权记录 | MCP server 授权 | 已实现 | 支持本次启动、永久授权、撤销、过期清理；配置发生变化后旧授权自动失效 | 高
授权记录 | Skill / 插件授权 | 未实现 | 还没有 manifest 权限模型 | 高
命令安全 | command-policy.ts | 已实现 | 基础策略中心已存在 | 已完成
命令安全 | 低/中/高/禁止级分类 | 已实现 | 已有风险等级 | 已完成
命令安全 | 组合命令识别 | 已实现 | &&、;、pipe 等已有检测 | 已完成
命令安全 | 删除/权限/提权命令检测 | 已实现 | rm、del、chmod、sudo、reg 等 | 已完成
命令安全 | 下载执行检测 | 已实现 | curl ¦ sh、wget ¦ bash、PowerShell 下载执行 | 已完成
命令安全 | 包管理器风险 | 已实现 | npm/pnpm/pip/uv/npx/dlx 等 | 已完成
命令安全 | 命令确认弹窗 | 已实现 | 已接入 confirmation flow | 已完成
命令安全 | Main 命令入口接入 | 部分实现 | doctor、clawhub、uv、部分 repair 已接入,新增 Gateway runtime exec 接入，但还没全局审计所有 shell IPC | 高
命令安全 | 命令参数路径接入 path-policy | 已实现 | exec 命令详情现在会进入 command-policy，读/写/删路径会复用 path-policy | 高
命令安全 | 所有 shell IPC 接入 | 需优化 | 需要继续全局审计入口,补了 Agent runtime exec，其他潜在 shell IPC 还要继续扫 | 高
网络安全 | network-policy.ts | 已实现 | 基础域名/IP/协议策略已有 | 已完成
网络安全 | 域名 allowlist | 已实现 | 默认白名单 + 用户授权 | 已完成
网络安全 | 私网 / localhost / metadata IP 阻断 | 已实现 | 基础阻断已有 | 已完成
网络安全 | 未知域名确认 | 已实现 | 已接入弹窗 | 已完成
网络安全 | 非 HTTPS 风险提示 | 已实现 | 已有风险判断 | 已完成
网络安全 | Gateway / hostapi preflight | 部分实现 | chat.send 中普通 HTTPS GET 公网访问自动允许；HTTP、短链、裸 IP、非默认端口、危险下载仍要求确认；私网地址直接阻断 | 高
网络安全 | redirect 后二次校验 | 已实现 | 新增 secureProxyAwareFetch，对 30x Location 解析后的最终目标重新执行 network-policy，阻断未知域名、私网和 metadata 地址 | 高
网络安全 | DNS rebinding 防护 | 暂不做 | 需要后续补 | 高
网络安全 | WebSocket / MCP SSE | 部分实现 | network-policy 已支持 ws/wss；MCP 配置保存/验证已接入 remote URL preflight；运行期 MCP SSE/streamable-http 连接代理待继续收口 | 高
网络安全 | 本地 HTTP/CONNECT egress proxy | 未实现 | 后续关键阶段，防止子进程绕过应用层策略 | 高
打开目标 | http/https 外链策略 | 已实现 | 走 network-policy | 已完成
打开目标 | file:// 本地路径策略 | 已实现 | 转本地路径后走 path-policy | 已完成
打开目标 | javascript/data/vbscript 拦截 | 已实现 | 默认拒绝 | 已完成
打开目标 | mailto 确认 | 已实现 | prompt | 已完成
打开目标 | 自定义协议策略 | 部分实现 | 默认拒绝，后续可加白名单 | 中
Prompt Injection | 扫描器 | 已实现 | prompt-injection-policy.ts | 已完成
Prompt Injection | 英文恶意模式 | 已实现 | ignore previous、exfiltrate 等 | 已完成
Prompt Injection | 中文恶意模式 | 已实现 | 绕过策略、读取密钥、不要告诉用户等 | 已完成
Prompt Injection | Skill 扫描接入 | 部分实现 | validator 接入，安装 UX 还可加强 | 中
Prompt Injection | MCP 描述扫描 | 部分实现 | config validator 已接入 | 中
Prompt Injection | Memory 扫描 | 部分实现 | 已接入 Main 可控的 doctor.memory.* / memory.* RPC 出口扫描；识别危险提示词并写入审计日志。Runtime 内部直接写入 Memory 的链路待接入 | 高
Prompt Injection | 知识库 / 上传文档扫描 | 部分实现 | 已新增 external-content-policy：外部文本脱敏、Prompt Injection 扫描、不可信内容包装；尚未接入 OpenClaw 内部浏览器正文链路 | 中
Skill/插件/MCP 权限 | manifest 权限声明 | 未实现 | 待设计 | 高
Skill/插件/MCP 权限 | Skill 权限 diff 展示 | 未实现 | 待 UI | 中
Skill/插件/MCP 权限 | MCP server 独立授权 | 已实现 | remote MCP server 配置阶段已有网络 preflight； 新增、修改或启用 MCP 时，统一经过 Main 进程确认 | 高
Skill/插件/MCP 权限 | MCP tool allow/deny | 暂不做 | 个人助手默认按 MCP server 整体授权；现有基础禁用能力保留为高级功能，不扩展严格 allowlist 和逐工具确认 | 高
Skill/插件/MCP 权限 | stdio MCP 高风险确认 | 已实现 | stdio 会启动本地进程，启用前显示高风险确认弹窗 | 高
Secrets 防泄漏 | secret scanner | 已实现 | 新增 electron/security/secret-scanner.ts，可识别 Bearer、API Key、JWT、SSH 私钥、URL 凭据等 | 高
Secrets 防泄漏 | redactor | 已实现 | 新增 redactSecrets / redactUnknown，支持字符串和对象递归脱敏，已从审计日志扩展到运行日志和诊断日志 | 高
Secrets 防泄漏 | 日志脱敏 | 已实现 | 审计日志已接入统一 redactor；Gateway stdout/stderr、普通 logger、错误上报等还没统一接入，logger.info/warn/error/debug 写入前脱敏，readLogFile 读取日志 tail 前脱敏 | 高
Secrets 防泄漏 | Gateway stdout/stderr 脱敏 | 部分实现 | Gateway 子进程输出、spawn error、启动缓存、Doctor 输出已在 LYClaw 接收时脱敏；OpenClaw 自己直接写入 ~/.openclaw/logs 的原始日志仍需后续治理 | 高
Secrets 防泄漏 | Transcript / Memory 脱敏 | 部分实现 | Transcript 列表、预览、历史、Prompt Error 和子 Agent transcript 已在 Main 出口递归脱敏；已提供可复用结构化 redactor。已新增 Memory RPC 返回值递归脱敏，可识别并隐藏 Token、API Key、JWT、SSH 私钥等。Transcript 已有脱敏基础；Runtime 原始 Memory 文件仍待治理 | 高
Secrets 防泄漏 | 发送模型前 secret 检测 | 已实现 | chat.send 文本发送前扫描 API Key、Token、JWT、SSH 私钥等 | 高
审计日志 | audit-log.ts | 已实现 | 已升级为通用审计中心，并支持 JSONL 持久化、查询、基础脱敏 | 高
审计日志 | 命令审计 | 部分实现 | 命令确认、命令授权 grant/revoke、runtime exec 策略链路已有审计；旧直连 shell 入口还需继续收口 | 高
审计日志 | 网络审计 | 部分实现 | 通过 policy-engine 的网络决策会记录，网络 redirect 的 allow / prompt / deny 已记录审计；，MCP remote URL preflight 的 allow / prompt / deny 已进入审计其他旧直连网络入口还未全部迁移 | 高
审计日志 | 用户确认记录 | 已实现 | 网络、命令、打开目标确认选择都会记录，MCP 弹窗选择已写入审计日志 | 高
审计日志 | 授权变更记录 | 已实现 | 文件/目录/域名 grant 和 revoke 都会记录，MCP grant / revoke 已写入审计日志 | 高
审计日志 | Settings 审计 UI | 已实现 | 安全设置页已新增“审计日志”视图 | 中
安全设置 UI | 审计日志查看 | 已实现 | 可以查看最近安全事件 | 中
安全设置 UI | 授权管理页 | 部分实现 | 文件/域名/命令已有；MCP/Skill/插件权限管理待做 | 中
安全设置 UI | 域名授权添加/撤销 | 已实现 | 已可用 | 已完成
安全设置 UI | 文件/workspace 授权展示 | 部分实现 | 基础已有 | 中
安全设置 UI | 命令授权管理 | 已实现 | 安全设置页可查看命令授权，并可撤销 | 中
安全设置 UI | MCP / Skill / 插件权限管理 | 部分实现 | MCP 授权可查看和撤销；Skill、插件权限管理仍待实现 | 中
OS 沙箱 | macOS Seatbelt | 未实现 | 后期 | 低
OS 沙箱 | Windows ConstrainedLanguage | 未实现 | 后期 | 低
OS 沙箱 | Windows Job Object / 低权限 token | 未实现 | 后期调研 | 低
OS 沙箱 | Linux bubblewrap/firejail | 未实现 | 后期 | 低
测试体系 | 路径策略单测 | 已实现 | 已覆盖核心路径 | 已完成
测试体系 | 命令策略单测 | 已实现 | 已覆盖核心命令 | 已完成
测试体系 | 网络策略单测 | 已实现 | 已覆盖核心域名/IP | 已完成
测试体系 | Prompt Injection 单测 | 已实现 | 已覆盖规则 | 已完成
测试体系 | 打开目标单测 | 已实现 | 已覆盖 file/http/custom protocol | 已完成
测试体系 | E2E 安全交互测试 | 部分实现 | 有一些，但还需补完整 | 中