## Summary
Lyclaw 安全模块实现清单
生成时间 | 2026-05-27 21:21:51
建议下一步 | policy-engine.ts 统一收口 -> audit-log 全量审计 -> 命令参数路径策略联动
状态 | 数量 | 说明
已实现 | 41 | 可作为已完成能力继续回归验证
部分实现 | 18 | 已有基础能力，但还需要接入更多入口或完善 UX
需优化 | 2 | 已有方向，需要加强边界规则或覆盖率
未实现 | 34 | 后续阶段待实现

## Security Backlog
模块 | 功能点 | 当前状态 | 说明 | 优先级
总体架构 | 统一 policy-engine.ts | 已实现 | 已新增 policy-engine.ts，支持统一调度五类策略 | 高
总体架构 | 统一 SecurityDecision 模型 | 部分实现 | 返回已经统一挂在 SecurityPolicyResult.decision 上，但旧入口还没全部迁移 | 高
总体架构 | Main 进程拥有安全决策权 | 部分实现 | 新总入口在 Main 侧，方向正确，但还有旧入口要继续收口,Agent exec 已回到 Main 决策，但 Skill/MCP/插件还没全部收口 | 高
总体架构 | Renderer 只能发起请求，不能自行授权 | 部分实现 | 本阶段没专门审计 Renderer 旧调用，暂不改状态 | 高
文件路径安全 | 路径标准化与真实路径校验 | 已实现 | 支持相对路径、绝对路径、~、真实路径判断 | 已完成
文件路径安全 | workspace 授权判断 | 已实现 | 支持显式授权、OpenClaw workspace、UI workspace | 已完成
文件路径安全 | workspace 外默认拒绝 | 已实现 | 已作为默认策略 | 已完成
文件路径安全 | 敏感路径优先拦截 | 已实现 | 敏感路径优先级高于 workspace | 已完成
文件路径安全 | symlink escape 检测 | 已实现 | 已用真实路径防逃逸 | 已完成
文件路径安全 | 文件选择器短期授权 | 已实现 | dialog:open 会生成 session grant | 已完成
文件路径安全 | 文件访问权限分级 | 已实现 | 将文件操作按风险分为查看信息、读取内容、写入修改、暂存处理、打开文件等不同等级，不同操作走不同授权策略，基础 capability 已有 | 已完成
文件路径安全 | delete 策略 | 部分实现 | 当前有拒绝/确认基础，但删除确认流还不完整 | 中
文件路径安全 | execute 策略 | 部分实现 | 已转交命令策略，但路径和命令联动还需加强 | 高
文件路径安全 | UNC / 设备名 / Windows 保留路径（Windows 特殊路径保护） | 需优化 | 可进一步加强 Windows 特殊路径规则 | 中
敏感路径 | SSH 私钥和 .ssh | 已实现 | 已拦截 | 已完成
敏感路径 | 云凭据路径 .aws/.kube/.docker | 已实现 | 已拦截主要凭据路径 | 已完成
敏感路径 | .env / .env.* | 已实现 | 已拦截 | 已完成
敏感路径 | 浏览器 Cookie / Login Data | 已实现 | 已拦截常见浏览器数据 | 已完成
敏感路径 | Windows SAM / SYSTEM | 已实现 | 已有规则 | 已完成
敏感路径 | 日志脱敏复用 | 未实现 | 还没统一给日志、审计、模型发送前复用 | 高
授权记录 | 文件授权 | 已实现 | 支持 session grant | 已完成
授权记录 | 目录 / workspace 授权 | 已实现 | 支持递归能力 | 已完成
授权记录 | 域名授权 | 已实现 | 支持 session / persistent | 已完成
授权记录 | 一次性授权 | 部分实现 | 确认弹窗支持 allow-once，但 store 语义还可统一 | 中
授权记录 | 本次启动授权 | 已实现 | 网络、打开目标等已支持 session | 已完成
授权记录 | 长期授权 | 部分实现 | 域名支持，命令/Skill/MCP 未完整支持 | 中
授权记录 | 撤销授权 | 部分实现 | Settings 可撤销部分授权 | 中
授权记录 | 命令授权规则 | 部分实现 | 目前偏 exact command session grant | 高
授权记录 | MCP server 授权 | 未实现 | 还没有独立 MCP 权限模型 | 高
授权记录 | Skill / 插件授权 | 未实现 | 还没有 manifest 权限模型 | 高
命令安全 | command-policy.ts | 已实现 | 基础策略中心已存在 | 已完成
命令安全 | 低/中/高/禁止级分类 | 已实现 | 已有风险等级 | 已完成
命令安全 | 组合命令识别 | 已实现 | &&、;、pipe 等已有检测 | 已完成
命令安全 | 删除/权限/提权命令检测 | 已实现 | rm、del、chmod、sudo、reg 等 | 已完成
命令安全 | 下载执行检测 | 已实现 | curl ¦ sh、wget ¦ bash、PowerShell 下载执行 | 已完成
命令安全 | 包管理器风险 | 已实现 | npm/pnpm/pip/uv/npx/dlx 等 | 已完成
命令安全 | 命令确认弹窗 | 已实现 | 已接入 confirmation flow | 已完成
命令安全 | Main 命令入口接入 | 部分实现 | doctor、clawhub、uv、部分 repair 已接入,新增 Gateway runtime exec 接入，但还没全局审计所有 shell IPC | 高
命令安全 | 命令参数路径接入 path-policy | 已实现 | exec 命令详情现在会进入 command-policy，读/写/删路径会复用 path-policy | 高
命令安全 | 所有 shell IPC 接入 | 需优化 | 需要继续全局审计入口,补了 Agent runtime exec，其他潜在 shell IPC 还要继续扫 | 高
网络安全 | network-policy.ts | 已实现 | 基础域名/IP/协议策略已有 | 已完成
网络安全 | 域名 allowlist | 已实现 | 默认白名单 + 用户授权 | 已完成
网络安全 | 私网 / localhost / metadata IP 阻断 | 已实现 | 基础阻断已有 | 已完成
网络安全 | 未知域名确认 | 已实现 | 已接入弹窗 | 已完成
网络安全 | 非 HTTPS 风险提示 | 已实现 | 已有风险判断 | 已完成
网络安全 | Gateway / hostapi preflight | 部分实现 | 已接入部分网络请求路径 | 高
网络安全 | redirect 后二次校验 | 未实现 | 需要后续补 | 高
网络安全 | DNS rebinding 防护 | 未实现 | 需要后续补 | 高
网络安全 | WebSocket / MCP SSE | 未实现 | 需要专项接入 | 高
网络安全 | 本地 HTTP/CONNECT egress proxy | 未实现 | 后续关键阶段，防止子进程绕过应用层策略 | 高
打开目标 | http/https 外链策略 | 已实现 | 走 network-policy | 已完成
打开目标 | file:// 本地路径策略 | 已实现 | 转本地路径后走 path-policy | 已完成
打开目标 | javascript/data/vbscript 拦截 | 已实现 | 默认拒绝 | 已完成
打开目标 | mailto 确认 | 已实现 | prompt | 已完成
打开目标 | 自定义协议策略 | 部分实现 | 默认拒绝，后续可加白名单 | 中
Prompt Injection | 扫描器 | 已实现 | prompt-injection-policy.ts | 已完成
Prompt Injection | 英文恶意模式 | 已实现 | ignore previous、exfiltrate 等 | 已完成
Prompt Injection | 中文恶意模式 | 已实现 | 绕过策略、读取密钥、不要告诉用户等 | 已完成
Prompt Injection | Skill 扫描接入 | 部分实现 | validator 接入，安装 UX 还可加强 | 中
Prompt Injection | MCP 描述扫描 | 部分实现 | config validator 已接入 | 中
Prompt Injection | Memory 扫描 | 未实现 | 待做 | 高
Prompt Injection | 知识库 / 上传文档扫描 | 未实现 | 待做 | 中
Skill/插件/MCP 权限 | manifest 权限声明 | 未实现 | 待设计 | 高
Skill/插件/MCP 权限 | Skill 权限 diff 展示 | 未实现 | 待 UI | 中
Skill/插件/MCP 权限 | MCP server 独立授权 | 未实现 | 待做 | 高
Skill/插件/MCP 权限 | MCP tool allow/deny | 未实现 | 待做 | 高
Skill/插件/MCP 权限 | stdio MCP 高风险确认 | 未实现 | 待做 | 高
Secrets 防泄漏 | secret scanner | 未实现 | 待新增 | 高
Secrets 防泄漏 | redactor | 未实现 | 待新增 | 高
Secrets 防泄漏 | 日志脱敏 | 未实现 | 待做 | 高
Secrets 防泄漏 | Gateway stdout/stderr 脱敏 | 未实现 | 待做 | 高
Secrets 防泄漏 | Transcript / Memory 脱敏 | 未实现 | 待做 | 高
Secrets 防泄漏 | 发送模型前 secret 检测 | 未实现 | 待做 | 高
审计日志 | audit-log.ts | 已实现 | 已升级为通用审计中心，并支持 JSONL 持久化、查询、基础脱敏 | 高
审计日志 | 命令审计 | 部分实现 | 通过 policy-engine 的命令决策会记录；runtime exec 经过 command-policy 后会产生命令/路径相关审计,旧直连命令入口还未全部迁移 | 高
审计日志 | 网络审计 | 部分实现 | 通过 policy-engine 的网络决策会记录；旧直连网络入口还未全部迁移 | 高
审计日志 | 用户确认记录 | 已实现 | 网络、命令、打开目标确认选择都会记录 | 高
审计日志 | 授权变更记录 | 已实现 | 文件/目录/域名 grant 和 revoke 都会记录 | 高
审计日志 | Settings 审计 UI | 已实现 | 安全设置页已新增“审计日志”视图 | 中
安全设置 UI | 审计日志查看 | 已实现 | 可以查看最近安全事件 | 可以查看最近安全事件
安全设置 UI | 授权管理页 | 部分实现 | 文件/域名已有 | 中
安全设置 UI | 域名授权添加/撤销 | 已实现 | 已可用 | 已完成
安全设置 UI | 文件/workspace 授权展示 | 部分实现 | 基础已有 | 中
安全设置 UI | 命令授权管理 | 未实现 | 待做 | 中
安全设置 UI | MCP / Skill / 插件权限管理 | 未实现 | 待做 | 中
安全设置 UI | 审计日志查看 | 未实现 | 待做 | 中
OS 沙箱 | macOS Seatbelt | 未实现 | 后期 | 低
OS 沙箱 | Windows ConstrainedLanguage | 未实现 | 后期 | 低
OS 沙箱 | Windows Job Object / 低权限 token | 未实现 | 后期调研 | 低
OS 沙箱 | Linux bubblewrap/firejail | 未实现 | 后期 | 低
测试体系 | 路径策略单测 | 已实现 | 已覆盖核心路径 | 已完成
测试体系 | 命令策略单测 | 已实现 | 已覆盖核心命令 | 已完成
测试体系 | 网络策略单测 | 已实现 | 已覆盖核心域名/IP | 已完成
测试体系 | Prompt Injection 单测 | 已实现 | 已覆盖规则 | 已完成
测试体系 | 打开目标单测 | 已实现 | 已覆盖 file/http/custom protocol | 已完成
测试体系 | E2E 安全交互测试 | 部分实现 | 有一些，但还需补完整 | 中